РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «24 »   июля  2019 года   № 1400

г. Зеленоградск

Об утверждении Программы  строительства газопроводов высокого  и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных пунктах  на территории муниципального образования   «Зеленоградский городской округ»  на 2020 – 2030 годы

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10. 2003г  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация муниципального образования  «Зеленоградский городской округ»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Программу строительства газопроводов высокого  и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных пунктах на территории муниципального образования   «Зеленоградский городской округ»  на 2020 – 2030 годы согласно приложению.

2. Управлению делами администрации (Н.В.Бачарина) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Зеленоградский городской округ»

3. Комитету по строительству, ЖКХ и благоустройству                   (Л.В.Пахоменко)  обеспечить опубликование в общественно-политической газете Зеленоградского городского округа «Волна».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Г.П.Попшоя.

И.о.главы администрации

муниципального образования

«Зеленоградский городской округ»                                                 Г.П.Попшой

Приложение

к постановлению администрации

МО «Зеленоградский городской округ»

от_24 июля 2019 г. №_1400

Паспорт программы

строительства газопроводов высокого  и низкого давления с подключением потребителей  природного газа в населенных пунктах  на территории муниципального образования  «Зеленоградский городской округ»

на 2020 – 2030 годы

| Основание для разработки программы | Федеральный закон № 131 –ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ» |
| Цель программы | Обеспечение финансирования проектирования и строительства систем газоснабжения населенных пунктов МО «Зеленоградский городской округ» |
| Задачи программы | Определение первоочередного перечня и сроков выполнения работ по проектированию и строительству газопроводов высокого и низкого давления с подключением потребителей природного газа в населенных пунктах |
| Сроки реализации программы | 2020-2030 годы |
| Исполнители | определяются по итогам конкурсных процедур |
| источники финансирования программы | средства областного и местного бюджетов |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития газификации населенных пунктов муниципального образования «Зеленоградский городской округ»; улучшение экологической обстановки |
| Общий объем финансирования (тыс.руб.) | 1 037 000,00, в том числе: разработка проектной и рабочей документации – 101 800,00; строительство – 935 200,00 |

Строительство  газопроводов высокого  и низкого давления в населенных пунктах   на территории муниципального образования  «Зеленоградский городской округ»  на 2020 – 2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования (тыс.руб.) | Сроки реализации | Количество жителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| . | Разработка ПСД на строительство газопроводов высокого и низкого давления, разработка схем газоснабжения населённых пунктов: |  |  |  |
| 1. | «Разработка проектно-сметной документации на газификацию поселков Кострово и Логвино Зеленоградского района» | 7 600,00 | 2015-2020 |  |
| 2. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград 2 , через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт) до ГРС Светлогорск » I и II этапы | 35 000,00 | 2019-2020 |  |
| 3. | Разработка схем газоснабжения пос. Холмы, пос. Безымянка» | 200,00 | 2020-2021 |  |
| 4. | Разработка схем газоснабжения пос. Дубровка, пос. Горьковское» | 200,00 | 2022 |  |
| 5. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Холмы, пос. Безымянка Зеленоградского городского округа» | 5500,00 | 2021-2022 |  |
| 6. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Кузнецкое, пос. Волошино, пос. Куликово, пос. Зеленый Гай Зеленоградского городского округа» | 10 000,00 | 2022-2023 |  |
| 7. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Дубровка, пос. Горьковское Зеленоградского городского округа» | 8 000,00 | 2025-2026 |  |
| 8. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство распределительных газопроводов и газопроводов –вводов к жилым домам в пос. Рощино Зеленоградского городского округа» | 5 300,0 | 2020-2021 |  |
| 9. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Колосовка Зеленоградского городского округа» | 10 000,00 | 2025-2026 |  |
| 10. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Переславское Зеленоградского городского округа» | 10 000,00 | 2026-2027 |  |
| 11. | Разработка проектной и рабочей документации по объекту « Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Откосово и пос. Павлинино Зеленоградского городского округа» | 10 000,00 | 2027-2028 |  |
|  | Итого: | 101 800,00 |  |  |
|  | Строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов высокого и низкого давления и газопроводов - вводов |  |  |  |
| 1. | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРС Калининград 2 , через поселки Кузнецкое, Волошино, Куликово, Зеленый Гай, с установкой ШРП (4 шт) до ГРС Светлогорск » I и II этапы | 423 600,00 | 2020-2021 |  |
| 2. | Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления к поселкам Филино, Орехово, Янтаровка, Прислово, Красноторовка, Охотное, Сараево, Майский, Кленовое Зеленоградского района с установкой 10 ШРП» | 28 700,00 | 2024-2025 | 1070 |
| 3. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Красноторовка, пос. Охотное,, пос. Сараево, пос. Кленовое, пос. Филино, пос. Орехово, пос. Майский, пос. Янтаровка, пос. Прислово Зеленоградского района» | 40 400,00 | 2024- 2025 | 1070 |
| 4. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Киевское, пос. Широкополье, пос. Луговское, пос. Надеждино, пос. Привольное, пос. Новосельское, пос. Иркутское», протяженность 12,6 км | 42 500,00 | 2021-2023 | 656 |
| 5. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Кузнецкое, пос. Волошино, пос. Куликово, пос. Зеленый Гай Зеленоградского городского округа» | 50 000,00 | 2028-2029 | 680 |
| 6. | Строительство объекта «Газификация поселков Кострово и Логвино Зеленоградского района» | 70 000,00 | 2025 -2028 | 1253 |
| 7. | Строительство объекта «Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Холмы, пос. Безымянка» | 20 000,00 | 2023-2024 | 320 |
| 8. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Колосовка Зеленоградского городского округа» | 60 000,00 | 2026-2027 | 1000 |
| 9. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Переславское Зеленоградского городского округа» | 80 000,00 | 2028-2030 | 780 |
| 10. | «Строительство газопроводов высокого и низкого давления, газопроводов-вводов к жилым домам в пос. Откосово и пос. Павлинино Зеленоградского городского округа» | 80 000,00 | 2028-2029 | 690 |
| 11. | «Распределительные газопроводы и газопроводы – вводы к жилым домам в пос. Дубровка, пос. Горьковское Зеленоградского городского округа | 40 000,00 | 2028-2030 | 290 |
|  | Итого: | 935 200,00 |  |  |
|  | Всего: | 1 037 000,00 |  | 6739 |