## Лист1
МЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНИРУЕМЫЕ К ВЫПОЛНЕНИЮ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПКД на 2018
№ п/п | Территориальный отдел | Направления мероприятий | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ |  | Объем финансирования, тыс. руб.
Столбец1 | Столбец2 | Столбец3 | Столбец4 | Столбец5 | Столбец6 | Начало | Окончание | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет
1.4. | [6 empty] | 2016 |  |  | 100
2016
1.6. | Ковровский | Устройство искусственного освещения | пос. Куликово | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 500/13/13 | 2018 | 2016 | 361.3 |  | 450
2016
| Ковровский | Устройство искусственного освещения | пос. Заостровье | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 270/6/6 | 2018 |  | 140.2
| Ковровский | строительство объектов водоснабжения (ремонт водопроводных сетей диаметр 76) | пос. Коврово | км | 1 | 2018 |  | 1078
| Ковровский | строительство объектов водоснабжения (реконструкция скважины) | пос. Коврово | ед. | 1 | 2018 |  | 1000
| Ковровский | строительство объектов водоснабжения (реконструкция скважины) | пос. Мельниково | ед. | 1 | 2018 |  | 1000
| Ковровский | строительство объектов водоснабжения (ремонт водопроводных сетей диаметр 110,63) | пос. Мельниково | км | 0.65 | 2018 | 2016 | 703.5
1.9. | .4 | [6 empty] | 4283
2.0. | Переславский | строительство объектов водоснабжения (ремонт водопроводных сетей диаметр 100) | пос. Переславское 20км | км | 1 | 2018 | 2016 | 2122 |  | 300
| Переславский | строительство объектов водоснабжения (реконструкция скважины) | пос. Переславское 20км | ед. | 1 | 2018 |  | 1000
| Переславский | строительство объектов водоснабжения (ремонт водопроводных сетей диаметр 100) | пос. Переславское | км | 0.1 | 2018 |  | 122
2.1. | Переславский | строительство объектов водоснабжения (реконструкция скважины) | пос. Переславское | ед. | 1 | 2018 | 2016 | 1000 |  | 1800
2.3. | [7 empty] | 4244
| Куршская коса | строительство объектов водоснабжения (ремонт водопроводных сетей диаметр 63) | пос. Рыбачий ул. Первомайская | км | 0.6 | 2018 |  | 500
500
2.4. | Красноторовское |  |  | ед. |  | 2018 | 2016 |  |  | 800
2.7. | Красноторовское | Устройство искусственного освещения | пос. Ягодное | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 100/4/4 | 2018 |  | 100
1.1. | Зеленоградск | Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания | Оборудовать остановочный пункт, "Больница" по ул. Лермонтова в соответствии с ГОСТ 218.1.002.-2003 | шт | 1 | 2016 | 2016 | 1000 |  | 1000
1.2. | Зеленоградск | Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания | Оборудовать остановочный пункт Старая башня" по ул. Ткаченко в соответствии с ГОСТ 218.1.002.-2003 | шт | 1 | 2016 | 2016 | 1000 |  | 1000
1.3. | Зеленоградск | Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания | Оборудовать остановочный пункт "Безымянный переулок" в соответствии с ГОСТ 218.1.002.-2003 | шт | 1 | 2016 | 2016 | 1000 |  | 1000
1.4. | Зеленоградск | Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания | Оборудовать остановочный пункт "Парк" по ул. Московской в соответствии с ГОСТ 218.1.002.-2003 | шт | 1 | 2016 | 2016 | 1000 |  | 1000
1.5. | Зеленоградск | Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания | Оборудовать остановочный пункт на ул. Ленина (магазин "Волна") в соответствии с ГОСТ 218.1.002.-2003 | шт | 1 | 2016 | 2016 | 1000 |  | 1000
1.6. | Зеленоградск | Улучшение условий транспортного и инженерного обслуживания | Установка дорожных знаков на перекретке ул. Ленина и ул. Бровецева (5.19.2), на примыкании ул. Ленина к ул. Сибирякова (2.4) | шт | 2 | 2016 | 2016 | 20 |  | 20
| Красноторовское | устройство искуственного освещений | пос. Майский | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 350/12/12 | 2018 |  | 580
| Красноторовское | устройство искуственного освещений | пос. Сторожевое | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 200/6/6 | 2018 |  | 350
| Красноторовское | строительство объектов водоснабжения(строительство водопроводных сетей) | пос. Дворики | км | 0.35 | 2018 |  | 311
3.3. | Красноторовское | строительство объектов водоснабжения(реконструкция скважины (диаметр 220) | пос. Дворики | ед. | 1 | 2018 | 2016 | 1000 |  | 300
| Красноторовское | строительство объектов водоснабжения(строительство водопроводных сетей, диаметр 40) | пос. Орехово | км | 0.55 | 2018 |  | 489
2830
| г.Зеленоградск | Устройство искусственного освещения, использование светильников на светодиодные | г. Зеленоградск ул. Пугачева | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 160/3/3 | 2018 |  | 125.4
| г.Зеленоградск | Устройство искусственного освещения | г. Зеленоградск ул. Полищука | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 160/3/3 | 2018 |  | 125.4
| г.Зеленоградск | Устройство искусственного освещения | г. Зеленоградск ул. Бровцева | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 250/7/17 | 2018 |  | 495
| г.Зеленоградск | Устройство искусственного освещения | г. Зеленоградск ул. Садовая | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 200/4/16 | 2018 |  | 467.7
3.4. | г.Зеленоградск | Устройство искусственного освещения, замена светильников на светодиодные | г. Зеленоградск 3-й Московский переулок | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 200/5/5 | 2018 | 2016 | 199 |  | 580
| г.Зеленоградск | устройство искуственного освещения (замена светильников) | ул. Железнодорожная | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 0/0/16 | 2018 |  | 353.4 |  | 3450
1765.9
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОНКРЕТНЫХ ДЕЛ МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" на 2017 год
№ п/п |  |  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Сроки выполнения работ |  | Объем финансирования, тыс. руб.
[6 empty] | Начало | Окончание | Всего в т.ч. | Областной бюджет | Местный бюджет
1.1. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство тротуарных дорожек | Пос. Каменка (от остановки в сторону поселка) | м.п. | 820 | 2017 | 2017 | 1200 |  | 1200
1.2. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство тротуарных дорожек | Пос. Рощино ул. Береговая(от начала поселка до остановки) | м.п. | 250 | 2017 | 2017 | 800 |  | 800
1.3. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство тротуарных дорожек | пос. Сиренево, ул. Новая | м.п. | 500 | 2017 | 2017 | 1500 |  | 1500
1.4. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство тротуарных дорожек | Пос. Мельниковоул. Калининградское шоссе от дома №22 до №30 | м.п. | 380 | 2017 | 2017 | 1400 |  | 1400
1.5. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство тротуарных дорожек | Пос. Романово пер. Приозерный | м.п. | 700 | 2017 | 2017 | 2000 |  | 2000
2.1. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Пос. Коврово ул. Строительная(от существующего до поворота) | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 550/16/16 | 2017 | 2017 | 550 |  | 550
2.2. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Пос. Низовка | длина СИП, кол-во опор/кол-во свет-в | 180/5/5 | 2017 | 2017 | 180 |  | 180
3.1. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Обустройство детской площадки в пос. Зеленый Гай | шт. | 1 | 2017 | 2017 | 200 |  | 200
3.2. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Обустройство спортивной площадки в пос. Холмы ул. Вишневая | шт. | 1 | 2017 | 2017 | 350 |  | 350
3.3. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Обустройство детской площадки в пос. Мельниково ул.Центральная | шт. | 1 | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
3.4. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Обустройство спортивной площадки в пос. Сиренево | шт. | 1 | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
3.5. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Обустройство зоны отдыха в пос. Васильково | шт. | 1 | 2017 | 2017 | 200 |  | 200
3.6. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Обустройство спортивной площадки в пос.Низовка | шт. | 1 | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
4.1. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Озеленение и ландшафтный дизайн | Установка малых архитектурных форм (скамейки,урны) в пос. Романово,Заостровье,Куликово,Муромское | шт. |  | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
4.2. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Озеленение и ландшафтный дизайн | Приобретение и высадка на клумбах многолетних и однолетних растений в пос. Муромское, Краснофлотское, Коврово, Романово, Мельниково, Холмы, Моховое,Заостровье, Куликово | шт. |  | 2017 | 2017 | 350 |  | 350
4.3. | КОВРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Озеленение и ландшафтный дизайн | Санитарная обрезка деревьев в поселках поселения | шт. |  | 2017 | 2017 | 100 |  | 100
1.2. | ПЕРЕСЛАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения по ул. Центральная в п. Колосовка | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 600/20 | 2017 | 2017 | 550 |  | 550
1.3. | ПЕРЕСЛАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения в п. Дружное до ж/д переезда | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 850/28 | 2017 | 2017 | 1100 |  | 1100
1.4. | ПЕРЕСЛАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Продление протяженности уличного освещения в п. кумачево по ул. Комсомольская | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 300/10 | 2017 | 2017 | 250 |  | 250
2.1. | ПЕРЕСЛАВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Обустройство детских и спортивных площадок | Устройство детской игровой площадки в районе новой застройки в пос. Холмогоровка (ул. Солнечная, ул. Рассветная, ул. Дружбы) | кол-во площадок (ед.), кол-во игровых эелементов (шт.) | 1/8 | 2017 | 2017 | 900 |  | 900
1.1. | КРАСНОТОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения в п.Сычево | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 1200/35 | 2017 | 2017 | 1300 |  | 1300
1.2. | КРАСНОТОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения в п. Янтаровка | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 400/12 | 2017 | 2017 | 600 |  | 600
1.3. | КРАСНОТОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения в п.Шатрово | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 300/9 | 2017 | 2017 | 400 |  | 400
1.4. | КРАСНОТОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения в п. Прислово | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 600/18 | 2017 | 2017 | 800 |  | 800
1.5. | КРАСНОТОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство искусственного освещения | Устройство уличного освещения в п.Майский | протяженность трасс (п.м) / кол-во светоточек (шт.) | 600/18 | 2017 | 2017 | 800 |  | 800
2.1. | КРАСНОТОРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ | Устройство тротуарных дорожек | Строительство тротуарной дорожки по ул. Кузнецкой пос. Грачевка | км | 0.4 | 2017 | 2017 | 600 |  | 600
1.1. | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КУРШСКАЯ КОСА | Устройство тротуарных дорожек | Устройство тротуара вокруг стадиона и ограждение стадиона в п. Рыбачий | кв./м/п | 200/240 | 2017 | 2017 | 380 |  | 380
| НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ" |  | Устройство контейнерных площадок в населенных пунктах на территории МО "Зеленоградский район" | шт. | 30 | 2017 | 2017 | 900 |  | 900
| Итого | [6 empty] | 13622.9

## Лист2
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF!